Утвержден приказом Министерства

образования и науки Мурманской области

от 08.05.2015       № 924

План повышения качества школьного естественно-научного образования в Мурманской области

на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение развития школьного естественно-научного образования |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» (в редакции от 19.12.2014) в части определения повышающих коэффициентов для общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного и профильного обучения | июнь 2015 | Министерство образования и науки Мурманской области (далее – МОиН МО) |
| 1.2. | Внесение изменений в Положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме ресурсного центра | май 2015 | МОиН МО |
| 1.3. | Разработка и утверждение примерных учебных планов для общеобразовательных организаций, реализующих программы профильного обучения | май 2015 | МОиН МО, ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее – ГАУДПО МО «ИРО») |
| 2. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы профильного обучения естественно-научной направленности, в соответствии с образовательными потребностями учащихся и перспективами социально-экономического развития региона |  |  |  |
| 2.1. | Развитие сети инновационных площадок в системе образования Мурманской области | ежегодно | МОиН МО, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 2.2. | Утверждение перечня муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в режиме ресурсного центра | апрель 2015 | МОУО, ОО |
| 2.3. | Развитие муниципальной сети профильного обучения | ежегодно | МОУО, ОО |
| 2.4. | Создание сети специализированных классов, реализующих образовательные проекты совместно с градообразующими предприятиями | ежегодно | ОО |
| 2.5. | Формирование образовательных программ основного и среднего общего образования (учебного плана, плана внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации учащихся) с учетом примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | апрель - май 2015 | ОО |
| 2.6. | Заключение договоров муниципальными общеобразовательными организациями о сетевом взаимодействии по реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения с образовательными организациями дополнительного образования, профессиональными образовательными организациями, организациями высшего образования, научными учреждениями | май – сентябрь 2015, ежегодно | ОО |
| 2.7. | Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок, ресурсных центров естественно-научной направленности | ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.8. | Совершенствование внутренней системы оценки качества образования муниципальных общеобразовательных организаций по оценке предметных и метапредметных достижений учащихся по предметам естественно-научного цикла, естественно-научной грамотности школьников | май 2015, ежегодно | ОО |
| 2.9. | Разработка и проведение мониторинга по изучению потребностей учащихся Мурманской области в профильном обучении естественно-научной направленности | май 2015 | ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО), МОУО, ОО |
| 2.10. | Проведение мониторинга, диагностических работ учащихся 4, 5, 8, 10 классов по оценке качества естественно-научного образования | 2016, 2017 | РЦОКО, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.11. | Проведение мониторинга и отбор успешных практик дополнительного образования (в том числе кружков), направленных на развитие естественно-научного образования | декабрь 2015, ежегодно | ГАУДПО МО ИРО», РЦОКО |
| 3. Совершенствование кадрового потенциала школьного естественнонаучного образования |  |  |  |
| 3.1. | Проведение исследования профессионального уровня учителей предметов естественно-научного цикла | сентябрь – ноябрь 2015 | ГАУДПО МО ИРО», РЦОКО |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и государственной итоговой аттестации по предметам естественно-научного цикла | ноябрь 2015, ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.3. | Включение в дополнительные профессиональные программы учебных модулей «Предпрофильная подготовка в условиях ФГОС», «Система профильного обучения старшеклассников и модели его организации» | сентябрь 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.4. | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная ориентация выпускников, освоивших программы основного общего образования, проживающих в удаленных территориях» с участием ФГАУ «Федеральный институт развития образования» | апрель – май 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.5. | Подготовка методических рекомендаций для педагогических работников: - «Об организации деятельности по формированию и реализации индивидуального учебного плана учащегося»; - «Профессиональная ориентация выпускников 9 классов»; - «Проектирование и реализация программы внеурочной деятельности учащихся при реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения»; - «Формирование учебного плана общеобразовательной организации, реализующей программы предпрофильной подготовки и профильного обучения»; - «О реализации элективных курсов естественно-научной направленности в системе профильного обучения»; - «Современные формы внеурочной деятельности учащихся по естественно-научному направлению» | апрель – октябрь 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.6. | Формирование банка лучших педагогических практик, обеспечивающих высокое качество естественно-научного образования | апрель 2015, ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.7. | Проведение научно-практической конференции по актуальным вопросам развития школьного математического и естественно-научного образования в Мурманской области | март, ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.8. | Проведение форума педагогических работников организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической, естественно-научной направленности | ноябрь 2015 | МОиН МО, ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" (далее – «Лапландия»), ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.9. | Проведение конкурсных мероприятий для педагогических работников в области естественно-научного образования | ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 4. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение регионального календаря интеллектуальных мероприятий по естественно-научному направлению для обучающихся образовательных организаций Мурманской области | декабрь 2015 | МОиН МО |
| 4.2. | Организация профильных смен для учащихся, имеющих высокие образовательные потребности по предметам естественно-научного цикла (в т.ч. на базе научных лабораторий КНЦ РАН) | сентябрь – май 2015, ежегодно | «Лапландия» |
| 4.3. | Развитие системы олимпиад естественно-научной направленности | 2015 - 2018 | «Лапландия» |
| 5. Организационное и материально-техническое обеспечение развитие естественнонаучного образования |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга оснащенности общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием по естественно-научному направлению | ежегодно | ГАУДПО МО «ИРО», РЦОКО,ОО |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности учебных кабинетов и аудиторий для проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием для реализации образовательных программ естественно-научной направленности | 2015 - 2016 | МОУО, ОО |