|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 31.01.2014 № 150 |
| --- | --- |

План-график

по реализации комплекса мер по экспериментальному переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области в 2014 году

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. |
| 1. | Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС образования детей с ОВЗ) |  |  |  |
| 1.1. | Создание координационного совета по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | до 31.01.2014 г | приказ | МОиН МО |
| 1.2. | Обсуждение плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области | до 31.01.2014 г | рабочее совещание | МОиН МО, ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.3. | Утверждение пилотных учреждений по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области | после принятия приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | приказ | МОиН МО |
| 1.4. | Утверждение плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области | до 10 февраля 2014 г. | приказ | МОиН МО |
| 1.5. | Внесение изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие образования» | до 15 февраля 2014 г. | постановление Правительства Мурманской области | МОиН МО |
| 1.6. | Разработка плана работы Координационного Совета по вопросам организации введения ФГОС образования детей с ОВЗ в образовательных учреждениях Мурманской области (заседания по отдельному плану) | до 10 февраля 2014 г. | план | МОиН МО |
| 1.7. | Организация деятельности пилотных площадок Мурманской области по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | февраль 2014 .г. |  |  |
| 1.8. | Разработка проекта постановления Правительства Мурманской области «Об уполномоченном органе» по заключению Соглашения между Правительством Мурманской области и Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» | февраль 2014 г. | постановление Правительства Мурманской области | МОиН МО |
| 1.9. | Заключение Соглашения между Правительством Мурманской области и Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» | февраль-март 2014 г. | соглашение | МОиН МО |
| 1.10. | Обеспечение первого этапа экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |
| 1.10.1. | Обсуждение на методических объединениях и педсоветах пилотных ОУ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО» Концепции ФГОС образования детей с ОВЗ | до 5 февраля 2014 г | протоколы | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.10.2. | Обсуждение на методических объединениях и педсоветах пилотных ОУ структуры ФГОС образования детей с ОВЗ | до 21 февраля 2014 г. | протоколы | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.10.3. | Круглый стол по обсуждению структуры ФГОС образования детей с ОВЗ | до 28 февраля 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГБУДПО МО «ИРО» |
| 1.10.4. | Обсуждение на методических объединениях и педсоветах пилотных ОУ требований к структуре основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ | до 21 марта 2014 г. | Протоколы | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО |
| 1.10.5. | Круглый стол по обсуждению требований к структуре основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ | до 31 марта 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.11.6. | Обсуждение на методических объединениях и педсоветах пилотных ОУ требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС образования детей с ОВЗ | до 21 апреля 2014 г. |  | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС |
| 1.11.7. | Семинар «Требования к содержанию образования в соответствии с ФГОС образования детей с ОВЗ» | до 30 апреля 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.11.8. | Обсуждение на методических объединениях и педсоветах пилотных ОУ требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ | до 23 мая 2014 г | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 1.11.9. | Семинар «Требования к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ» | до 23 мая 2014 г | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.11.10. | Совещание по итогам первого этапа апробации ФГОС образования детей с ОВЗ | до 30 мая 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО», ГОБОУ ЦПМСС |
| 1.12. | Обеспечение второго этапа экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |
| 1.12.1. | Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой по реализации ФГОС образования детей с ОВЗ | июнь-август 2014 г. | осуществление закупок | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 1.12.2. | Установочный семинар по теме: «Организация введения ФГОС образования детей с ОВЗ на пилотных площадках Мурманской области в 2014 году» (для директоров, заместителей директоров, педагогов) | до 27 августа 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО», ГОБОУ ЦПМСС |
| 1.12.3. | Мониторинг готовности пилотных площадок к реализации ФГОС образования детей с ОВЗ | до 27 августа 2014 г. | Карты готовности, справки | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО |
| 1.12.4. | Обучающий семинар «Проектирование образовательной среды по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | до 30 мая 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО |
| 1.12.5. | Формирование рабочей группы и обеспечение деятельности по разработке модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС образования детей с ОВЗ | июль 2014 г. | отчеты с приложением протоколов, выступлений, фотографий | ГОБОУ ЦПМСС |
| 1.13. | Формирование и обеспечение деятельности региональной аналитической группы по введению ФГОС образования детей с ОВЗ (сбор, обработка информации связанной с введением ФГОС образования детей с ОВЗ, организация пересылки (передачи) отчетных материалов (фотографий, презентаций, аналитических текстов и т.д.) федеральному оператору | февраль 2014 г. | приказ | МОиН МО, ГОБОУ ЦПМСС |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение Положения о Координационном совете по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | до 31 января 2014 г. | приказ | МОиН МО |
| 2.2 | Разработка и утверждение положения о пилотной площадке опережающего введения ФГОС образования детей с ОВЗ | март-апрель 2014 г. | приказ, положение | МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.3. | Разработка и утверждение карт готовности ОУ к введению ФГОС образования детей с ОВЗ | до 30 мая 2014 г. | приказ, карты готовности | МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО |
| 2.4. | Разработка примерных локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса для детей с ОВЗ | август 2014 г. | локальные акты | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 2.5. | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС образования детей с ОВЗ примерной основной образовательной программы по ступеням образования с учетом особенностей развития и психофизических возможностей детей с ОВЗ | март 2014 г. | методические рекомендации | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.6. | Подготовка методических рекомендаций по разработке рабочих предметных программ с учетом особенностей развития и психофизических возможностей детей с ОВЗ | июль 2014 г. | методические рекомендации | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.7. | Экспертиза примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом особенностей развития и психофизических возможностей детей с ОВЗ | август 2014 г. | экспертные заключения | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.8. | Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС образования детей с ОВЗ | сентябрь 2014 г. | методические рекомендации | ГОБОУ ЦПМСС, |
| 3. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС для детей с ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Анализ кадровых ресурсов пилотных площадок на соответствие требованиям введения ФГОС образования детей с ОВЗ | февраль 2014 г. | справка | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников пилотных ОУ, подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ | до 27 августа 2014 г. | отчеты о прохождении курсов повышения квалификации на базе учреждения, являющегося исполнителем контракта Минобрнауки России по данному направлению | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.3. | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ | август 2014 г. | программы модулей по введению ФГОС образования детей с ОВЗ курсов | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.4. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья специальности для работы в условиях введения ФГОС образования детей с ОВЗ | сентябрь-декабрь 2014 г. | программы модулей по введению ФГОС образования детей с ОВЗ курсов | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.5. | Проведение обучающих мероприятий (on-line cеминары, консультирование, методический десант и т.д.) по основным разделам ФГОС образования детей с ОВЗ | апрель –декабрь 2014 г. | отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.6. | Создание и организация работы региональных методических объединений педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов | сентябрь 2014 г. | приказ, положение о региональных методических объединениях | МОиН МО, ГОБОУ ЦПМСС |
| 4. | Материально- техническое обеспечение введения ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на её соответствия ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению | до 31 января 2014 г. | перечень необходимого оборудования для организации закупок | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 4.2. | Организация закупок специализированного оборудования для реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | в течение года 2014 г. | отчеты | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 4.3. | Обеспечение доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья на пилотных площадках | март –декабрь 2014 г. | отчеты | ГОБОУ СКОШИ № 3, |
| 4.4. | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС образования детей с ОВЗ участников эксперимента | июнь- август 2014 г. | справки | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Проведение круглого стола с представителями общественных организаций по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | февраль 2014 г. | протокол | МОиН МО |
| 5.2. | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в пилотных ОУ по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | февраль 2014 г. | протокол | ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, |
| 5.3. | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО «ИРО», ГОБОУ ЦПМСС, пилотных ОУ | до 1 марта 2014 г. в течение года | создание страницы и по введению ФГОС образования детей с ОВЗ на образовательном портале Мурманской области; создание разделов по введению ФГОС образования детей с ОВЗ на официальных сайтах учреждений и обеспечение их деятельности | МОиН МО, ГОБОУ СКОШИ № 3, ГОБОУ МСКОШИ, ГОБОУ ЦПМСС, ГАУДПО МО «ИРО |

___________________________________________