Утвержден

приказом Министерства образования и

науки Мурманской области

от 11.03.2016 № 430

**План мероприятий по организации пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях**

**Мурманской области на 2016-2017 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения**  **ФГОС среднего общего образования** | | | |
| 1.1. | Организация деятельности Координационного совета по введению ФГОС среднего общего образования | Апрель 2016 | МОиНМО |
| 1.2. | Подготовка и проведение заседаний Координационного совета по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | 1 раз в квартал | МОиН МО |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний для МОУО по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | Ежегодно | МОиН МО |
| 1.4. | Разработка мониторинга готовности общеобразовательных организаций Мурманской области к введению ФГОС среднего общего образования | Март 2016 | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.5. | Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Мурманской области к введению ФГОС среднего общего образования | Апрель 2016 | МОиН МО, ГАУ ДПО МО «ИРО», РЦОКО |
| 1.6. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС среднего общего образования, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта Министерства образования и науки Мурманской области, образовательного портала Мурманской области | Март – апрель 2016 | МОиНМО,  ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 1.7. | Проведение заседания Регионального родительского комитета по вопросу пилотного введения ФГОС среднего общего образования | Апрель 2016 | МОиНМО,  ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 1.8. | Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайте ГАУ ДПО МО «ИРО» | Март 2016 | ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 1.9. | Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайтах муниципальных методических служб, общеобразовательных организаций | Апрель 2016 | МОУО, ММС, ОО |
| 1.10. | Проведение научно-практической конференции «Об опыте пилотного введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области». Издание сборника по итогам научно-практической конференции. | Апрель 2017 | МОиНМО,  ГАУ ДПО МО «ИРО», ОО |
| 2. **Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования** | | | |
| 2.1. | Методическое и консультационное сопровождение пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС среднего общего образования, элементов ФГОС среднего общего образования | постоянно | ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС |
| 2.2. | Научно-методическое сопровождение деятельности региональных пилотных площадок по направлениям:   1. 1. Введение ФГОС среднего общего образования 2. 2. Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения 3. 3. Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности 4. 4. Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных действий учащихся 5. 5. Проектирование и реализация программы воспитания и социализации учащихся общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования   6. Проектирование современной информационно-образовательной среды | постоянно | ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС |
| 2.3. | Научно-методическое сопровождение творческих групп педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС среднего общего образования, элементов ФГОС среднего общего образования по темам:   * 1. Конструирование и реализация учебного плана технологического профиля обучения   2. Конструирование и реализация учебного плана естественнонаучного профиля обучения   3. Конструирование и реализация учебного плана гуманитарного профиля обучения   4. Конструирование и реализация учебного плана социально-экономического профиля обучения   5. Конструирование и реализация учебного плана универсального профиля обучения | постоянно | ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС |
| 2.4. | Разработка и апробация модели профильного обучения в условиях введения ФГОС среднего общего образования | Сентябрь 2016 - май 2017 | ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС, пилотные ОО |
| 2.5. | Подготовка и издание методических рекомендаций:   * + 1. «Организация образовательной деятельности в 10 классе в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования»;     2. «Проектирование воспитательной деятельности общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;     3. «Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных действий учащихся в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;     4. «Организации внеурочной деятельности, учащихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования»;     5. «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования»;     6. «Организация образовательной деятельности в 11 классе в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования» | Март 2016  Апрель 2016  Апрель 2016  Май 2016  Февраль 2017  Март 2017 | ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 3. **Кадровое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования** | | | |
| 3.1. | Разработка и проведение диагностики профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций в рамках курсовой подготовки в условиях введения ФГОС среднего общего образования | Постоянно | ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 3.2. | Организация обучения педагогических и руководящих работников пилотных образовательных организаций по введению ФГОС среднего общего образования по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:  - руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление введением ФГОС среднего общего образования»;  - заместителей директоров общеобразовательных организаций, педагогов-организаторов общеобразовательных организаций «Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;  - заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов общеобразовательных организаций «Проектирование и реализация программы воспитания и социализации учащихся в условиях введения ФГОС среднего общего образования» | Апрель 2016  Март-апрель 2016  Март-апрель 2016 | ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 3.3. | Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:  - «Развитие качества преподавания в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» с модулем «Введение ФГОС среднего общего образования»;  - «Развитие воспитания в современных условиях» с модулем «Введение ФГОС среднего общего образования»;  - «Развитие деятельности библиотеки общеобразовательной организации»;  - «Управление учреждением в современных условиях c модулем «Введение ФГОС среднего общего образования»;  - «Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий и электронного обучения»;  - «Методика разработки эффективного урока с использованием информационно-коммуникационных технологий» | Май 2016 - Декабрь 2017 | ГАУ ДПО МО «ИРО» |
| 3.4. | Проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС среднего общего образования для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи:  - «Обеспечение преемственности образовательных программ основного и среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового поколения»;  - «Разработка рабочей программы учебного предмета в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;  - «Управление качеством образования в общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС среднего общего образования»  - «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования»;  - «Формирование и развитие УУД у старшеклассников на уроках и во внеурочной деятельности»;  - «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания и социализации учащихся в условиях введения и реализации ФГОС среднего общего образования» | Октябрь 2016  Октябрь 2016  Ноябрь 2016  Февраль 2017  Март 2017  Апрель 2017 | ГАУ ДПО МО «ИРО», ОО |