|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от 12.08.2015 № 1495 |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по организации и проведению в 2015/2016 учебном году в Мурманской области**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| 1. **Анализ проведения ГИА – 9 в 2014/2015 учебном году** | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического и предметно-содержательного анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 в 2014/2015 учебном году: |  | Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  РЦОКО,  ИРО | Анализ причин, влияющих на результаты ГИА – 9 |
| 1.1.1. | Издание сборника «Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Мурманской области в 2015 году» | август 2015 |
| 1.1.2 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий (далее – ПК) по результатам ГИА – 9 | август 2015 |
| 1.1.3. | Совещание со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), руководителями общеобразовательных организаций Мурманской области (далее – ОО) по итогам ГИА в 2015 году | 26 августа 2015 | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И.А.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросу повышения качества общего образования |
| 1.1.4. | Участие специалистов Министерства образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее – ИРО) в работе совещаний с руководителями и заместителями руководителя в городах и районах области | сентябрь 2015 |
| 1.1.5. | Заседание коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014/2015 учебном году и обеспечении реализации программ повышения качества образования в 2015/2016 учебном году» | октябрь 2015 |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА – 9 в основной период. Подготовка их к прохождению ГИА – 9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) по обязательным учебным предметам (математика и русский язык) | август- сентябрь 2015 | МОУО,  ОО | Увеличение числа выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании |
| 2.2. | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015,  в течение года | ИРО,  МОУО,  ОО | Реализация мероприятий по повышению квалификации учителей-предметников |
| 2.3. | Реализация проекта поддержки школ с устойчиво низкими образовательными результатами, работающих в сложных социальных условиях | в течение года | Повышение качества образования обучающихся |
| 2.4. | Грантовая поддержка школ, реализующих инновационные проекты, направленные на повышение качества образования | январь-февраль 2016 |
| 2.5. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников на основе персонифицированного подхода к дополнительному профессиональному образованию с учетом различий в профессиональном уровне слушателей | сентябрь 2015 - июнь 2016 | ИРО | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников |
| 2.6. | Внесение изменений и дополнений в программы курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА – 9 с учетом результатов аналитических отчетов ПК | сентябрь- октябрь 2015 | ИРО,  МОУО,  ОО | Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации |
| 2.7. | Внедрение в систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников очно-дистанционной формы повышения квалификации | сентябрь 2015 – июнь 2016 | ИРО |
| 2.8. | Организация стажировок педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе высокорезультативных общеобразовательных организаций по итогам ГИА - 9 | сентябрь 2015 - март 2016 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников |
| 2.9. | Проведение заседаний учебно-методических объединений учителей общеобразовательных организаций «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА-9» | сентябрь 2015 | Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов |
| 1. **Нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Подготовка постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Пакет нормативных правовых документов, инструктивных методических документов, в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА – 9 в Мурманской области в 2015/2016 учебном году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в том числе: | В течение года | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО |
| 3.2.1. | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК);  - состава ГЭК | декабрь 2015 | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 3.2.2 | - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области;  - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК);  - инструкции по организации работы КК | январь 2016 | Формирование и утверждение состава КК |
| 3.2.3. | - Положения о ПК;  - инструкции по организации работы ПК | январь 2016 |  |
| 3.2.4. | - инструкции для лиц, привлеченных к проведению ГИА – 9 | февраль- март  2016 | Разработка и утверждение инструкций |
| 3.2.5. | - сценариев действия организаторов, проводящих экзамен в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) | февраль- март  2016 | Разработка и утверждение сценариев |
| 3.2.6. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Формирование и утверждение: |
| - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС), назначения лиц, ответственных за формирование РИС | декабрь 2015 | РИС |
| - организационно-территориальной схемы проведения ГИА – 9 в Мурманской области (далее – ОТС) | декабрь 2015 | ОТС |
| - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ | январь 2016 | Форм заявлений |
| - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2016 | Формы удостоверения |
| - транспортных схем доставки экзаменационных материалов | март  2016 | Транспортной схемы |
| - списка пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ ) | март  2016 | Списка ППЭ |
| - руководителей ППЭ | март  2016 | Состава Руководителей ППЭ |
| - организаторов и работников в ППЭ |  | Состава организаторов и работников в ППЭ |
| 3.2.7. | Подготовка проекта приказа о проведении репетиционного экзамена по математике | март  2016 | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В. |  |
| 3.2.8. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА – 9 в 2016 году | январь- апрель 2016 | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА – 9** | | | | |
| 4.1. | Осуществление финансирования за счет средств регионального бюджета оплаты труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 (уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов в ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) | август – декабрь 2016 | Министерство, РЦОКО | Создание условий для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.2. | Заключение договоров с физическими и (или) юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март – июнь 2016 | РЦОКО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9** | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучения: | март- май 2016 | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА  Повышение уровня профессиональной компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| - муниципальных координаторов |
| - руководителей ППЭ |
| - уполномоченных представителей ГЭК |
| - организаторов в ППЭ |
| - общественных наблюдателей |
| 5.2. | Обучение экспертов ПК, проведение для них квалификационных испытаний | март- май 2016 | ИРО |
| 1. **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА – 9** | | | | |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в дополнительный период (сентябрьские сроки): | сентябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение равных прав участников ГИА – 9 |
| - сбор заявлений | август 2015 |
| - проведение ГИА – 9 в установленные сроки | сентябрь 2015 |
| 6.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 в досрочный и основной периоды: |  |  |
| 6.2.1. | формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения ГИА –9, внесение данных сведений в РИС: | январь- март  2016 | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО |
| - списка ППЭ |
| - списочного состава уполномоченных представителей ГЭК |
| - списочного состава руководителей ППЭ |
| - списочного состава организаторов в ППЭ |
| - списочного состава технических специалистов в ППЭ |
| - списочного состава членов ПК |
| - списочного состава членов КК |
| 6.2.2. | Планирование работы регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ): | октябрь-ноябрь  2015 | Ахметшина С.И.,  РЦОКО | Обеспечение Порядка проведения ГИА – 9 |
| - определение учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ |
| - назначение руководителя РЦОИ |
| - утверждение Положения о РЦОИ |
| - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА – 9 | в период подготовки и проведения экзаменов | РЦОИ |
| - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| - обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам | май- июнь 2016 |
| - формирование и выдача свидетельств о результатах ГИА – 9 | июнь 2016 |
| 6.2.3. | Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА – 9 с МОУО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) | по мере необходимости | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА |
| 6.2.4. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА – 9 | март - май 2016 |
| 6.2.5. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, проведение их обучения | М ай 2016 | Обеспечение открытости и прозрачности процедуры проведения экзаменов |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9** | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА – 9 обучающихся и их родителей (законных представителей) |  | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО,  ИРО | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения  ГИА – 9 |
| 7.1.1. | Проведение региональных и муниципальных ученических и родительских собраний, в том числе в режиме ВКС | 1 раз в квартал |
| 7.1.2. | Проведение единого классного часа, в том числе в режиме ВКС |
| 7.1.3. | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов | январь 2016 |
| 7.1.4. | Подготовка памяток для участников ГИА |
| 7.1.5. | Подготовка публикаций в СМИ и проведение пресс-конференций | ежемесячно | Министерство,  РЦОКО |
| 7.1.6. | «Прямая линия» с министром образования и науки Мурманской области Н.Н. Карпенко | 1 раз в квартал |
| 7.1.7. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА по телефонам «горячей линии» | постоянно |
| 7.2. | Ведение раздела официального сайта Министерства в сети «Интернет», размещение информации: |  | Ахметшина С.И., Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО |
| - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА – 9 по учебным предметам | до 31 декабря 2015 |
| - о сроках проведения ГИА | до 1 апреля 2016 |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | до 20 апреля 2016 |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 20 апреля 2016 |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА – 9** | | | | |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В период проведения ГИА | Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО,  РЦОКО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА |
| 8.2. | Проведение контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведения ГИА – 9: |  | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Шульпина Е.В.,  МОУО | Проведение ГИА в соответствии с Порядком проведения ГИА – 9 |
|  | - соблюдение сроков внесения информации в РИС | февраль – март, июнь 2016 |
| - выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций | В период проведения ГИА |
| - соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в общеобразовательных организациях |
| - организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением ГИА – 9 в ППЭ, распределение общественных наблюдателей по ППЭ | май 2016 |
| - готовность ППЭ к проведению экзаменов |
| - организация работы РЦОИ, предметных и конфликтной комиссий | июнь 2016 |