|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 05.12.2014 № 2263 |
| --- | --- |

«План-график

подготовки и проведения в 2014/2015 учебном году в Мурманской области государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коллегия Министерства образования и науки Мурманской области «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014 году и задачах на 2014/2015 учебный год» | ноябрь 2014 | Ахметшина С.И., Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2. | Нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014/2015 учебном году: |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Мурманской области в 2014/2015 учебном году, в том числе: |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
|  | - постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА в 2014/2015 учебном году | октябрь 2014 |  |
|  | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК) - состава ГЭК | октябрь 2014 |  |
|  | - Положения о предметной комиссии, инструкции по организации работы предметной комиссии | январь 2015 |  |
|  | - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области, инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области - состава конфликтной комиссии Мурманской области | январь 2015 |  |
|  | - Порядка проведения итогового сочинения (изложения), инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС), инструкции для участников итогового сочинения (изложения), инструкции для руководителя ППС, инструкции для технического специалиста ППС, инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения), инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), сценария действий членов комиссии в аудитории | октябрь, ноябрь 2014 |  |
|  | - инструкции для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | январь 2015 |  |
|  | - сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ | январь 2015 |  |
| 2.2. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  |  |
|  | - организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Мурманской области | декабрь 2014 |  |
|  | - состава предметных комиссий | февраль, март 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
|  | - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль, март 2015 |  |
|  | - руководителей ППЭ | февраль, март 2015 |  |
|  | - состава организаторов и работников в ППЭ | февраль, март 2015 |  |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов | февраль 2015 |  |
|  | - списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет | октябрь 2014 |  |
|  | - об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ | январь 2015 |  |
|  | - об утверждении форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2015 |  |
|  | - об утверждении комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА | декабрь 2014 |  |
|  | - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц ответственных за формирование РИС | октябрь 2014 |  |
| 2.3. | Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ | декабрь 2014 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 2.4. | Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов: |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
|  | - апробация базовой математики | октябрь 2014 |  |
|  | - апробация устной части по иностранным языкам | ноябрь 2014, февраль 2015 |  |
|  | - апробация печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ в труднодоступных и отдаленных местностях | ноябрь 2015 |  |
|  | - апробация итогового сочинения (изложения) | декабрь 2014 |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку | март 2015 |  |
|  | - репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) | апрель 2015 |  |
| 3. | Организационное обеспечение подготовки и проведения ГИА: |  |  |
| 3.1. | Формирование организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ и ГВЭ: |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
|  | - определение государственного областного учреждения, на которое будут возложены функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) | октябрь 2014 |  |
|  | - согласование с ГЭК: количества и мест регистрации на сдачу итогового сочинения, ЕГЭ, ГВЭ, мест проведения итогового сочинения, расположения ППЭ, в том числе для выпускников общеобразовательных организаций, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях (далее – ТОМ) | октябрь 2014 |  |
|  | персонального состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ) и организаторов ЕГЭ в ППЭ по каждому общеобразовательному предмету | февраль, март 2015 |  |
|  | персонального состава предметных комиссий | февраль, март 2015 |  |
| 3.2. | Согласование с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования (далее – МОУО): |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
|  | числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ | до 01.12.2014, до 01.02.2015 |  |
|  | кандидатур представителей МОУО, муниципальных методических служб, муниципальных общеобразовательных организаций в составы: |  |  |
|  | ГЭК | октябрь 2014 |  |
|  | предметных комиссий руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | февраль, март 2015 |  |
| 3.3. | Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение двух дней со дня получения подтверждающих документов | ГЭК |
| 4. | Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в 2014/2015 учебном году: |  |  |
| 4.1. | Получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в образовательные организации | декабрь 2014, февраль, май 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО |
| 4.2. | Получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | февраль, март, май 2015 | ГБУ МО РЦОКО |
| 4.3. | Формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2015 |  |
| 4.4. | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | в соответствии со сводным графиком предоставления информации | ГБУ МО РЦОКО |
| 4.5. | Организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | в период подготовки и проведения ГИА |  |
| 4.6. | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Мурманской области Главного центра специальной связи | февраль - июнь 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 4.7. | Организация взаимодействия с ООО «Ростелеком» по обеспечению оборудования ППЭ системами видеонаблюдения | ноябрь 2014 – март 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО |
| 4.8. | Организация взаимодействия с УМВД России по Мурманской области по обеспечению правопорядка на территории ППЭ и пропускной системы в ППЭ | ноябрь 2014, февраль - июнь 2015 | Ковшира И.А., Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 5. | Методическое обеспечение организации и проведения ГИА: |  | Ахметшина С.И., Решетова О.З., РЦОИ, ГАУДПО МО «ИРО», МОУО |
| 5.1. | Методические мероприятия (вебинары, семинары) - для учителей и преподавателей математики, специалистов муниципальных методических служб «Развитие качества математического образования на основе сопоставительного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2014 году» - для учителей и преподавателей русского языка и литературы, специалистов муниципальных методических служб «Современные технологии обучения написанию сочинения на литературную тему учащихся старших классов» | сентябрь – ноябрь 2014 |  |
| 5.2. | Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях специалистов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА | по плану Рособрнадзора |  |
| 5.3. | Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: - администраторов ЕГЭ - руководителей и системных администраторов РЦОИ - председателей предметных комиссий ГЭК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года | по плану ФЦТ, ФИПИ |  |
| 5.4. | Обучение работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА: |  |  |
|  | - конфликтной комиссии | февраль, март 2015 |  |
|  | - членов ГЭК | ноябрь 2014, февраль, март 2015 |  |
|  | - заместителей председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года | ноябрь, март 2015 |  |
|  | - технических специалистов и организаторов ППЭ | ноябрь 2014, февраль, март 2015 |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА: |  |  |
| 6.1. | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио Подготовка публикаций в СМИ | не реже 1 раза в месяц | Карпенко Н.Н., Ковшира И. А., Ахметшина С.И, Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО МОУО |
| 6.2. | Проведение пресс-конференций | не реже 1 раза в квартал |  |
| 6.3. | Обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» | постоянно |  |
| 6.4. | Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки ГИА в Мурманской области | постоянно |  |
| 6.5. | Организация информирования участников ГИА через СМИ, web-сайты: |  |  |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря 2014 |  |
|  | - о сроках проведения ГИА | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |
|  | - о сроках и местах подачи апелляций | не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов |  |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов |  |
| 6.6. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов | ноябрь 2014, февраль 2015 |  |
| 6.7. | Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | ноябрь 2014, февраль 2015 |  |
| 7. | Материально-техническое обеспечение ГИА: |  |  |
|  | Совершенствование материально-технической базы РЦОИ: |  |  |
|  | - приобретение многофункционального устройства | декабрь 2014 | ГБУ МО РЦОКО |
|  | - приобретение компьютеров | январь 2015 |  |
|  | - приобретение защищенных ключей электронно-цифровой подписи для членов ГЭК | январь 2015 |  |
|  | - приобретение расходных материалов и канцелярии | январь 2015 |  |
|  | - организация видеотрансляций процедур единого государственного экзамена в 2015 году | февраль, март-июнь 2015 | ОАО «Ростелеком», ГБУ МО РЦОКО |
|  | - оснащение ППЭ металлодетекторами | февраль-апрель 2015 | УМВД, МОУО, Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 8. | Обеспечение контроля проведения ГИА: |  |  |
| 8.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | ноябрь -декабрь 2014, январь-апрель 2015 | ГБУ МО РЦОКО Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 8.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования - общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА | Сергеева И.А., Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 8.3. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ | в период проведения ГИА | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 8.4. | Контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях | в период проведения ГИА | Сергеева И.А., Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 8.5. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов | февраль, март, май 2015 | Сергеева И.А., Ахметшина С.И., Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО |
| 9. | Анализ результатов проведения ГИА в 2014/2015 учебном году: |  |  |
| 9.1. | Мероприятия по мониторингу ГИА: |  |  |
|  | Проведение мониторинга ГИА в Мурманской области | декабрь 2014, май-июнь 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З., МОУО, ГБУ МО РЦОКО |
|  | Сбор и обработка результатов мониторинга ГИА | январь, июнь 2015 | ГБУ МО РЦОКО |
|  | Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга ГИА муниципальных органов управления образованием, РЦОИ, ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии Мурманской области, общественных наблюдателей с выводами и предложениями по совершенствованию его организации и проведения | июнь-июль 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. ГБУ МО РЦОКО |
| 9.2. | Анализ результатов проведения ГИА в 2014/2015 учебном году | июль 2015 | ГБУ МО РЦОКО Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 9.3. | Подготовка аналитических материалов в Рособрнадзор о подготовке и проведении ГИА в 2014/2015 учебном году | июль 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 9.4. | Совещание со специалистами МОУО по итогам государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году | август 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. |
| 9.5. | Издание сборников «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2015 году» | август 2015 | ГБУ МО РЦОКО |
| 9.6. | Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ по всем предметам | август 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» |
| 9.7. | Коллегия Министерства образования и науки Мурманской области «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014/2015 учебном году и задачах на 2015/2016 учебный год» | октябрь 2015 | Ахметшина С.И., Решетова О.З. ГБУ МО РЦОКО ГАУДПО МО «ИРО»» |